2016年下半年工作计划任务分解表

| 工 作 项 目 |  | 牵头单位 | 负责人 | 进 度 安 排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 完善机构设置，进行人力资源科学规划 | 各单位、部门 | 各单位、部门负责人 | 12月30日前 |  |
|  | 加强员工培训，提升服务质量和水平 | 各单位、部门 | 各单位、部门负责人 | 12月30日前 |  |
|  | 建立健全制度体系，汇编制度手册 | 综合办公室 | 夏 红 | 持续推进 |  |
|  | 探索科技成果转化平台搭建，推动学校科技成果的转化 | 经营开发部 | 王 斌 | 12月30日前 |  |
|  | 积极探索对外合作途径，成功拓展一个及以上项目 | 经营开发部 | 王 斌 | 12月30日前 |  |
|  | 校内经营场所和可经营资源的调研、规划 | 经营开发部 | 王 斌 | 10月底前完成调研、规划 12月30日前开始实施 |  |
|  | 进行特色产品开发 | 餐饮服务公司 师源教育投资公司 | 黄 健 赵 磊 | 有序推进 |  |
| 主要工作 | 与后勤集团分离后的账务清理、资产清理、合同清理与签订等 | 综合办公室 财 务 部 | 夏 红 董彦明 | 12月30日前 |  |
|  | 出台薪酬办法，进行员工工资体系、保险、住房公积金的调整 | 综合办公室 财 务 部 | 夏 红 董彦明 | 12月30日前 |  |
|  | 年终决算及分配工作 | 综合办公室 财 务 部 | 夏 红 董彦明 | 12月30日前 |  |
|  | 协助学校做好公司注资工作 | 财 务 部 | 董彦明 | 按照学校的工作安排推进 |  |
|  | 完成公司变更手续，理顺与师源教育投资有限公司、后勤服务中心的股权关系 | 经营开发部 | 王 斌 赵 磊 | 10月31日前 |  |
|  | 进行餐饮管理公司与物业管理公司的注册 | 经营开发部 | 王 斌 | 12月30日前 |  |
|  | 推进女神苑水电改造及招租工作 | 商务接待中心 | 王 斌 | 10月31日前完成水电改造 11月30日前完成招租工作 |  |
|  | 特色餐饮、特色糕点、特色商贸的研发 | 餐饮服务公司 师源教育投资公司 | 黄 健 赵 磊 | 12月30日前 （新菜品和糕点已在推广、后期将加强研发；电商正在不断完善） |  |
|  | 乐师附小的午餐供应工作 | 餐饮服务公司 | 黄 健 | 9月19日开始配送，本学期完结束 |  |
|  | 论证武珈山食堂引进咖啡、水吧可行性 | 餐饮服务公司 | 黄 健 | 10月形成调研方案提请讨论后实施 |  |
|  | 校内外经营权招投标等业务的策划工作 | 师源教育投资公司 | 赵 磊 | 按计划推进 |  |
|  | 落实与中国邮政快递业务深化合作方案及超市无人售卖试点工作 | 师源教育投资公司 | 赵 磊 | 12月30日前 |  |
|  | 调研与中国电信合作事宜并形成方案 | 师源教育投资公司 | 赵 磊 | 11月30日前 |  |
|  | 论证百果园、武珈山印务门市的可行性 | 印 刷 厂 | 张 敏 | 9月29日-30日调研；10月8日-9日出初稿；10月14日提交讨论 |  |
|  | 加强与校内职能部门和业务部门交流，做好各类培训、活动的保障服务和接待工作 | 各单位、部门 | 各单位、部门负责人 | 2016年12月前 |  |